Срок реализации инновационного проекта

«Развитие сетевого взаимодействия, обеспечивающего интеграцию дополнительного, общего, профессионального образования и промышленных предприятий в области образовательной робототехники и научно-технического творчества детей и молодежи»

- 2016/2017 учебный год: I этап;

- 2017/2018 учебный год: II этап;

- 2018/2019 учебный год: III этап.

План реализации II этапа инновационного проекта

«Реализация мероприятий проекта, трансляция инновационного опыта» (2017/2018 учебный год)

| № п/п | Направление деятельности | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Консультационная поддержка педагогических кадров в области внедрения робототехники в образовательный процесс образовательных организаций | Образовательные мероприятия (мастер-классы, круглые столы и т.д.) для педагогических работников муниципальной системы образования | октябрь 2017 – апрель 2018 |
| 2. | Популяризация робототехники и научно-технического творчества детей и молодежи | Проведение соревнований, конкурсов, выставок, образовательных сборов и т.д. | декабрь 2017 – май 2018 |
| 3. | Описание нормативно-правовой и методической базы для организации сетевого взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического творчества детей и молодежи | Разработка нормативно-правового и методического обеспечения модели сетевого взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического творчества детей и молодежи | январь – май 2018 |