**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**Муниципального ресурсного центра**

**«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»**

**за I** **полугодие 2019/2020 учебного года**

Руководитель проекта - заместитель директора департамента образования мэрии г. Ярославля Ильина Е.А.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать по какой причине)** |
|  | **Практический этап реализации проекта (сентябрь 2019 года – декабрь 2020 года)** |
| 1 | Составление графика проведения профессиональных проб для учащихся 6-х классов школ Заволжского района СШ № 2, 59, 77,48, 83, гимн. № 3, школ Фрунзенского района СШ № 88, 78, 73, 89(август-сентябрь 2019 года) |  Информирование школ Заволжского и Фрунзенского районов о днях и времени проведения профессиональных проб, о содержании профессиональных проб (раздаточный материал) для учащихся 6 классов | Составлен график проведения профессиональных проб для учащихся 6-х классов школ Заволжского района СШ № 2,59, 77, 48, 83, гимн. № 3, школ Фрунзенского района СШ № 88, 78, 73, 89 | Составлен график работы МОУ ДО КОЦ «ЛАД» со школами Заволжского и Фрунзенского района   | Возникают сложности в выстраивании расписания взаимодействия учреждений. Требуется своевременное сопровождение деятельности МРЦ локальными актами департамента образования мэрии г. Ярославля |
| 2 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6 классов(сентябрь-декабрь 2019 года) | Совещание рабочей группы МРЦ по отдельному графику, проведение ВФО по актуализации информации по профессиональным пробам  | Повышение профессиональных компетенций педагогических работников МОУ ДО КОЦ «ЛАД» | Актуализация информации по профессиональным пробам. Педагогический коллектив МОУ ДО КОЦ «ЛАД» владеет компетенциями по профориентационной деятельности и профпробам на достаточно высоком уровне. |  |
| 3 | Налаживание системы проведения профессиональных проб, структуры и содержания  учебных занятий для учащихся 6-х классов (август-сентябрь 2019 года) | Проведение собеседования для педагогов, реализующих профессиональные пробы. Тарификация педагогов. Актуализация ДООП профессиональных проб, составление расписания занятий  | Разработать планы-конспекты учебных занятий по 5 профессиям на 2019-2020 уч. год, исходя из кадрового потенциала | Определены профессии для проведения профессиональных проб, исходя из кадрового потенциала на 2019-2020 уч. год разработаны планы-конспекты учебных занятий по 5 профессиям, исходя из кадрового потенциала на 2019-2020 уч. год |  Возникают сложности при составлении расписания профессиональных проб (учитываются пожелания школ-партнеров, расписание работы педагогов, деятельность структурного подразделения на ул. Индустриальная, 32)  |
| 4 | Создание условий для повышения компетентности родителей по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6 классов. | Посещение родительских собраний с разъяснением информации о профессиональных пробах | Повышение компетентности родителей по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6 классов | Информирование родителей учащихся 6 классов о целях и задачах проведения профессиональных проб, их структуре и содержании; знакомство с направлениями этой работы в МОУ ДО КОЦ «ЛАД»  | Возникает недопонимание со стороны родителей в вопросах использования сертификата ПФДО при реализации программы профессиональных проб |
| 5. | Проведение профессиональных проб для учащихся 6-х классов (сентябрь-декабрь 2019 года) | Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей профориентационной программы «Профпробы» | Высокий уровень освоения профориентационной ДООП «Профпробы» | За 1 полугодие реализация профессиональных проб идет по запланированному графику | Возникают сложности в записи детей в ПФДО, т.к. возможности сертификата не всегда позволяют сделать это |

Изменения в проект не вносились.

Отчет составила: Александрова И.А., методист МОУ ДО КОЦ «ЛАД»