**Аналитическая справка о результатах деятельности**

**за 2017/2018 учебный год**

1. **Общая информация**
	1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,****квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1. | Брожевич И.В. | директор | 1. Контроль за реализацией проекта.2.Участие в работе координационного совета по реализации проекта.3.Планирование организации деятельности по разработке, апробации и реализации проекта.4.Разработка нормативной документации.5.Контроль обеспечения взаимодействия с социальными партнёрами, родительской общественностью в рамках реализации проекта.6.Контроль обеспечения организационно-методического и психологического сопровождения участников проекта.7.Планирование и реализация мероприятий по материально-техническому обеспечению реализации проекта.8.Организация отслеживания результативности реализации проекта с целью возможных корректировок.9.Контроль за своевременным предоставлением отчётов в департамент образования мэрии города Ярославля.10.Организация обмена информационными, методическими ресурсами. |
| 2. | Брикман Т.А. | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1.Планирование деятельности МУЦ по реализации проекта.2.Подготовка нормативно-информационных документов. 3.Обеспечение взаимодействия с социальными партнёрами, родительской общественностью в рамках реализации проекта. |
| 3. | Наумова А.Е. | заведующая методическим отделом, кандидат педагогических наук | 1.Планирование работы МРЦ и координация деятельности участников проекта в МОУ КОЦ «ЛАД». 2.Организация деятельности творческих групп в рамках реализации проекта.3. Консультирование и оказание методической помощи педагогам.4. Разработка и проведение методических и практических семинаров, мастер-классов, круглых столов.5. Контроль за деятельностью педагогов по созданию запланированных продуктов (разработка конспектов занятий, посещение и анализ занятий).6. Подготовка промежуточного отчета и аналитической справки по итогам реализации проекта в МОУ КОЦ «ЛАД».7.Трансляция опыта реализации проекта8. Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по профпробам для МОУ КОЦ «ЛАД». |
| 4. | **(проезд Доброхотова,9)** Билетова И.В.,Драгутенко А.А.,Долинина О.А.,Журавлева А.А.Молчанова А.В.**(ул. Индустриальная,32)**Батова И.М.,Галина Е.С.,Коротков Б.И.,Махров П.Ф.,Разина Е.В. | Педагоги дополнительного образования  | 1.Реализация профессиональных проб по своему направлению.2. Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по профпробам для МОУ КОЦ «ЛАД». 3. Трансляция опыта реализации проекта. |
| 5. | Кузьмичева И.А. | Педагог-психолог | 1.Подбор диагностических материалов, проведение, обработка и анализ результатов мониторинга.2.Консультирование педагогов и обучающихся в рамках реализации проекта. |

Участники проекта (сетевое взаимодействие):

СОШ заволжского района СШ № 2,59, 77 гимн. № 3

СОШ Фрунзенского района СШ № 73,78,88.

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2017/2018 учебный год)**

**2.1. Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые****результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| **II этап – Практический (сентябрь 2017 года – май 2018 года)** |
| 1. | Составление графика проведения профессиональных проб:- для учащихся 6-х классов школ **Заволжского района** СШ №77 (сентябрь 2017 года), СШ № 2,59, гимн. № 3 (январь 2018 года);- для учащихся 6-х классов школ **Фрунзенского района** СШ №73, 78, 88 (январь 2018 года) |  Информирование школ № 2,59, 77 и гимн. № 3 (Заволжский район), школ №73, 78, 88 (Фрунзенский район) о днях и времени, о содержании профессиональных проб (раздаточный материал) для учащихся 6 классов | Составлен график проведения профессиональных проб для учащихся 6-х классов школ Заволжского района СШ № 2,59, 77 гимн. № 3; школ Фрунзенского района СШ №73, 78, 88  | Составлены графики работы МОУ КОЦ «ЛАД» со СШ 2,59, 77 и гимн. № 3 Заволжского района и СШ №73, 78, 88 Фрунзенского района   |
| 2. | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6 классов(сентябрь 2017- апрель 2018 года) | 1. Участие педагогов МОУ КОЦ «ЛАД» в Городской презентационной площадке **«Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля»;** проведение мастер-класса по профпробам для директоров школ Заволжского района; подготовка раздаточного материала (рекламных листов).**(01- 02.11.2017)**2. Участие в межрегиональной научно-практической конференции (вебинаре) **«Дополнительное и неформальное образование детей»** /ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» **(14.12.2017)**3. Участие в 72-ой Международной научной конференции **«Чтения Ушинского»** **/**ЯГПУ **(02.03.2018)**4**.** Участие в **Региональной ассамблее учителей технологии (РАУТ-2018) /** ИРО **(28.03.2018).**5. Участие в **Педагогическом Форуме – 2018** /ГЦРО (**29.03.2018)**6. Участие в Межрегиональной конференции **«Социальное развитие обучающихся в дополнительном образовании: история, современность, перспективы» (25.04.2018)** | Повышение профессиональной компетенции педагогов дополнительного образования МОУ КОЦ «ЛАД» по вопросам профессионального самоопределения учащихся, психолого-педагогическим аспектам организации учебного процесса, формированию положительной мотивации, социализации и личностного роста. | Получение новой информации, знакомство с интересным опытом работы педагогов дополнительного образования, новыми формами и методами работы, включение их в содержание профессиональных проб  |
| 3. | Разработка системы занятий проведения профессиональных проб, структуры и содержания  учебных занятий для учащихся 6-х классов (сентябрь 2017 - апрель 2018 года) | Определение системы занятий по профпробам, разработка конспектов занятий, подготовка дидактических материалов и средств наглядности для проведения профпроб.Проведение системы обучающих семинаров для педагогов: ***(пр-д Доброхотова, 9)***Семинар №1. - 28.09.2017Семинар №2. - 05.10.2017Семинар №3.- 20.10.2017Семинар №4. - 27.10. 2017Семинар №5. - 03.11. 2017Семинар №6. - 10.11. 2017Семинар №7. - 17.11. 2017Семинар №8.- 28.11. 2017Семинар №9.- 05.12. 2017Семинар № 10 – 17.04.2018***(ул. Индустриальная, 32)***Семинар №1. - 01.12. 2017Семинар №2. - 06.12.2017Семинар №3. - 11.01.2018Семинар №4 - 15.01.2018Семинар №5 - 17.01.2018 | Разработать на основе классификации профессийЕ.А. Климова систему занятий по профессиональным пробам для учащихся 6 классов, определить структуру и содержание занятий, подобрать дидактический материал и средства наглядности,  разработать планы-конспекты учебных занятий по 5 профессиям.      | Определены профессии для проведения профессиональных проб. На основе классификации профессий Е.А. Климова разработана система занятий по профессиональным пробам для учащихся 6 классов, определены структура и содержание занятий,  подобран дидактический материал и средства наглядности,  разработаны планы-конспекты учебных занятий по 5 профессиям.  |
| 4. | Создание условий для повышения компетентности родителей по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6 классов. | Проведение родительского собрания по вопросу профессиональных проб06.12.2017  | Повышения компетентности родителей по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6 классов. | Информирование родителей учащихся 6 классов о целях и задачах проведения профессиональных проб, их структуре и содержании; знакомство с направлениями этой работы в МОУ КОЦ «ЛАД»  |
| 5. | Проведение профессиональных проб для учащихся 6-х классов (ноябрь 2017 - май 2018 года) | Проведение системы занятий по профессиональным пробам для учащихся 6-х классов **Заволжского района:****СШ № 77:**17.11.2017- занятие 1;24.11.2017- занятие 2;01.12.2017 - занятие 3;08.12.2017 - занятие 4.**СШ № 59:**19.01.2018 – занятие 1;26.01. 2018 -занятие 2;02.02. 2018 -занятие 3;09.02. 2018 – занятие 4.**Гимназия № 3:**16.02.2018 – занятие 1; 02.03.2018 - занятие 2;16.03.2018 – занятие 3;23.03.2018 - занятие 4.**СШ № 59:**06.04. 2018 - занятие 1;13.04. 2018 – занятие 2;20.04. 2018 - занятие 3;27. 04. 2018 – занятие 4.**СШ № 2:**04.05. 2018 - занятие 1;11.05. 2018 – занятие 2;16.05. 2018 - занятие 3;18.05. 2018 – занятие 4.**Фрунзенский район:****СШ № 73:**30.01.2018 – занятие 1;06.02.2018 – занятие 2;13.02.2018 – занятие 3;20.02.2018 – занятие 4.**СШ № 78:**06.03.2018 – занятие 1;13.03.2018. – занятие 2;20.03.2018 – занятие 3;03.04.2018 – занятие 4.**СШ № 88:**10.04.2018 – занятие 1;17.04.2018 – занятие 2;24.04.2018 – занятие 3;08.05.2018 – занятие 4. | Актуализация профессионального самоопределения учащихся 6 классов, приобретение учащимися опыта профессиональной деятельности. | 1.Знакомство обучающихся с 5 типами профессий; содержанием, характером и условиями труда в различных отраслях.2.Получение знаний и опыта практической работы в конкретной профессиональной деятельности.3.Содействие профессиональному самоопределению обучающихся  |
| 6. | Формирование содержания психологического сопровождения педагогов и обучающихся в рамках реализации проекта (сентябрь 2017- май 2018 года) | 1. Подбор диагностических материалов, тренингов и заданий для проведения профпроб. 2.Разработка анкеты для обратной связи, проведение анкетирования обучающихся.3.Обработка и анализ результатов мониторинга. | Подготовка диагностических тестов, методик, анкет, тренингов для проведения занятий по профпробам. Разработка анкеты для обратной связи, проведение анкетирования обучающихся. Подготовка аналитических материалов по итогам анкетирования обучающихся. | 1.Подготовка диагностических тестов, методик, анкет, тренингов для проведения занятий по профпробам. 2.Разработка анкеты для обратной связи, проведение анкетирования обучающихся.3.Подготовка аналитических материалов (отчета) по итогам анкетирования обучающихся. |
| **III эта Обобщающий (март 2018 года – май 2018 года)** |
| 7. | Систематизация материалов по сопровождению профессионального самоопределения школьников 6 классов | Формирование УМК и анализ дидактических материалов по профессиональным модулям.Анализ психолого-педагогического обеспечения проекта.  | Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по профпробам для МОУ КОЦ «ЛАД». | Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по профпробам для МОУ КОЦ «ЛАД». |
| 8. | Анализ достигнутых результатов реализации проекта и обобщение опыта работы | 1. Анализ итогов реализации проекта в 2017-2018 учебном году в МОУ КОЦ «ЛАД».2.Выступление на методическом совете, педагогическом совете МОУ КОЦ «ЛАД» по итогам реализации проекта в рамках МРЦ.3. Выступление с докладом на 72-ой Международной научной конференции **«*Чтения Ушинского*»** /**ЯГПУ (02.03.2018)**4. Подготовка коллективной статьи в сборник материалов 72-ой Международной научной конференции **«*Чтения Ушинского*»** /**ЯГПУ**5. Выступление с докладом на **Региональной ассамблее учителей технологии *(РАУТ-2018)/ИРО (*28.03.2018)** | 1.Подготовка промежуточного отчета и аналитической справки по итогам реализации проекта в МОУ КОЦ «ЛАД».2.Трансляция опыта реализации проекта (участие в конференциях и форумах, семинарах мастер-классах) с целью обмена опытом и актуализации новых задач в рамках проекта.  | 1.Подготовка промежуточного отчета за первое полугодие 2017-2018 учебного года (15.12.2017).2. Подготовка аналитической справки по итогам реализации проекта в МОУ КОЦ «ЛАД» в 2017-2018 учебном году.3. Выступление на 72-ой Международной научной конференции **«*Чтения Ушинского*»** /**ЯГПУ (02.03.2018)**4. Подготовка коллективной статьи в сборник материалов 72-ой Международной научной конференции **«*Чтения Ушинского*»** /**ЯГПУ**5. Выступление на **Региональной ассамблее учителей технологии *(РАУТ-2018)/ИРО (*28.03.2018)** |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?**

Изменения в проект не вносились.

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности**

* Создана рабочая группа по координации и реализации проекта,
* Заключены дополнительные договора с СОШ, участниками проекта,
* Подготовлена материально-техническая база для успешной реализации программ по проекту;
* Разработаны программы профпроб, исходя из потенциала педагогов и учитывая интересы детей;
* Созданы условия для повышения компетентности педагогического коллектива, поощряется образование и самообразование участников проекта.
* Созданы условия для повышения компетентности родителей по вопросам профессионального самоопределения учащихся.
* Разработано содержание психологического сопровождения педагогов и обучающихся в рамках реализации проекта.

**2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта**

Возникали рабочие вопросы, которые решались в рабочем порядке.

1. **Описание результатов инновационной деятельности**
	1. **Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**
2. Разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по профпробам для обучающихся 6 классов, направленная на профессиональное самоопределение обучающихся;
3. Созданы условия для приобретения обучающимися практического опыта, соответствующего их интересам и способностям;
4. Опыт инновационной деятельности МОУ КОЦ «ЛАД», приобретенный в процессе реализации проекта, активно транслируется  в педагогическом сообществе;
5. Созданы условия для внедрения полученного опыта в режиме постоянного функционирования в МОУ КОЦ «ЛАД;
6. Установлены, поддерживаются и расширяются связи с социальными партнерами по деятельности проекта;
7. Созданы условия для формирования у обучающихся положительной мотивации и интереса к трудовой деятельности и экономическому развитию региона;
8. Создана нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование системы сопровождения профессионального самоопределения уч-ся 6 классов;
9. Информация о деятельности проекта отражена на сайте учреждения.
	1. **Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**
10. Создана и реализуется программа по профориентации.
11. Созданы условия для внедрения данного проекта в режиме постоянного функционирования;
12. Установлены и расширяются связи с социальными партнерами по деятельности проекта;
13. Создана нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся.
	1. **Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

1.Созданы условия для внедрения новых интересных и эффективных форм работы.

2.Повысилась компетентность педагогов в вопросах профессионального самоопределения школьников.

3.Разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по профпробам.

4. Определено содержание психологического сопровождения педагогов и обучающихся в рамках реализации проекта.

5. В коллективе упрочились межличностные профессиональные связи, совершенствуется система межличностной коммуникации, повысился уровень взаимопонимания.

* 1. **Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

1.Аналитическая справка по итогам реализации проекта в 2017-2018 учебном году.

2. Аналитические материалы (отчет) по итогам анкетирования обучающихся в ходе реализации проекта.

3.Коллективная статья в сборник материалов 72-ой Международной научной конференции **«*Чтения Ушинского*»** /**ЯГПУ: «Профориентационная работа в учреждении дополнительного образования: опыт и перспективы»** (А.Е.Наумова, И.В. Билетова, О.А. Долинина, А.А. Драгутенко, А.В. Молчанова).

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

1.Материалы работы МОУ КОЦ «ЛАД» размещены на сайте учреждения на странице Инновационная деятельность.

2. Участие педагогов МОУ КОЦ «ЛАД» в Городской презентационной площадке **«Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля»**; проведение мастер-класса по профпробам для директоров школ Заволжского района; подготовка раздаточного материала (рекламных листов**) (01- 02.11.2017 /ГЦРО).**

3. Выступление с докладом на 72-ой Международной научной конференции **«*Чтения Ушинского*» /ЯГПУ (02.03.2018).**

4. Подготовка коллективной статьи в сборник материалов 72-ой Международной научной конференции **«*Чтения Ушинского*»** **/ЯГПУ (02.03.2018).**

5. Выступление с докладом на **Региональной ассамблее учителей технологии *(РАУТ-2018)/ИРО (*28.03.2018).**