План реализации инновационного проекта в части, определяемой техническим заданием (01.01.2018-31.12.2019)

| № п/п | События (мероприятия) | Срок | Прогнозируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (ПРЕДПРОЕКТНЫЙ) ЭТАП |
| 1. | Формирование проектной группы педагогических работников Центра по разработке предложений для вхождения в проект образовательной сети «Детский технопарк» (далее – проектная группа) | февраль 2018 | Положение о проектной группе Приказ, определяющий состав и регламентирующий деятельность проектной группы |
| 2. | Изучение практики организации образовательной сети «Детский технопарк» в Тутаевском муниципальном районе | февраль 2018 | Проект образовательной сети «Детский технопарк» в Ярославле |
| 3. | Привлечение образовательных организаций города Ярославля к участию в проекте по созданию образовательной сети «Детский технопарк» | март 2018 | Соглашения о совместной деятельности с организациями-партнерами, регламентирующие направления сотрудничества |
| 4. | Формирование в организациях-партнерах проектных групп педагогических работников для разработки предложений по созданию образовательной сети «Детский технопарк» | март 2018 | Положение о проектной группе Приказ, определяющий состав и регламентирующий деятельность проектной группы |
| 5. | Разработка организациями-партнерами предложений по созданию образовательной сети «Детский технопарк» | март 2018 | Технические задания организациям-партнерам по реализации проекта образовательной сети «Детский технопарк» |
| 6. | Создание единого информационного ресурса для участников образовательной сети «Детский технопарк» | март 2018 | Группа ВКонтакте «Образовательная сеть «Детский технопарк» - Ярославль» |
| 7. | Создание в организациях-партнерах внутреннего информационного ресурса образовательной сети «Детский технопарк» | март 2018 | Страница на сайте организации-партнера, отражающая деятельность по созданию образовательной сети «Детский технопарк» |
| 8. | Формирование коллегиальной группы педагогических работников организаций-партнеров по созданию образовательной сети «Детский технопарк» (далее – совет образовательной сети) | март 2018 | Положение о совете образовательной сети «Детский технопарк» |
| 9. | Построение и описание организационно-управленческой модели образовательной сети «Детский технопарк» | апрель 2018 | Положения об образовательной сети «Детский технопарк» |
| 10. | Формирование программного обеспечения образовательной сети «Детский технопарк» | март-май 2018 | Программы внеурочной деятельности Дополнительные общеобразовательные программы |
| 11. | Проведение инновационных проб по реализации программного обеспечения образовательной сети «Детский технопарк» | март-май 2018 | Конспекты апробационных занятий Сценарии апробационных мероприятий |
| 12. | Развитие профессиональных компетенций педагогов – участников проекта по созданию образовательной сети «Детский технопарк» | март-июнь 2018 | Удостоверение о повышение квалификации Сертификаты участников семинаров, мастер-классов и т.д. |
| 13. | Разработка содержания инновационной практики образовательной сети «Детский технопарк» на 2018-2019 уч. год | июнь-август 2018 | План мероприятий образовательной сети «Детский технопарк» на 2018-2019 уч. год |
| АПРОБАЦИОННЫЙ (ПРОЕКТНЫЙ) ЭТАП |
| 14. | Образовательная практика образовательной сети «Детский технопарк» (занятия) | сентябрь 2018 – май 2019 | Рецензии на продукты программного обеспечения Экспертные заключения на продукты программного обеспечения |
| 15. | Соревновательная практика образовательной сети «Детский технопарк» (соревнования, фестивали, турниры) | сентябрь 2018 – май 2019 | Положения и приказы о проведении соревновательных мероприятий Пресс-релизы и пост-релизы соревновательных мероприятий |
| 16. | Проектная практика образовательной сети «Детский технопарк» (конкурсы, конференции) | сентябрь 2018 – май 2019 | Положения и приказы о проведении проектных мероприятий Пресс-релизы и пост-релизы проектных мероприятий |
| 17. | Мониторинг результатов инновационной практики образовательной сети «Детский технопарк» | сентябрь 2018 – май 2019 | Тесты Анкеты (на удовлетворенность) Аналитические справки |
| 18. | Отражение событий инновационной практики образовательной сети «Детский технопарк» | сентябрь 2018 – май 2019 | Информация в группе ВКонтакте «Образовательная сеть «Детский технопарк» - Ярославль» |
| ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП |
| 19. | Обобщение результатов инновационной практики образовательной сети «Детский технопарк» | июнь-декабрь 2019 | Методические рекомендации Методические разработки |
| 20. | Представление результатов инновационной практики образовательной сети «Детский технопарк» | сентябрь-декабрь 2019 | Статьи, публикации Выступления Открытые занятия, мастер-классы |
| 21. | Оценка эффективности инновационной практики образовательной сети «Детский технопарк» | ноябрь-декабрь 2019 | Аналитическая справка |