**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**Муниципального ресурсного центра**

**«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»**

**за I** **полугодие 2017/2018 учебного года**

Руководитель проекта - заместитель директора департамента образования мэрии г. Ярославля Ильина Е.А.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать по какой причине)** |
|  | **II этап – Практический (сентябрь 2017 года – декабрь 2017 года)** | | | | | |
| 1 | Составление графика проведения профессиональных проб для учащихся 6-х классов школ Заволжского района СШ № 2,59, 77 гимн. № 3  (сентябрь 2017 года) | Информирование школ № 2,59, 77 и гимн. № 3 о днях и времени, о содержании профессиональных проб (раздаточный материал) для учащихся 6 классов | | Составлен график проведения профессиональных проб для учащихся 6-х классов школ Заволжского района СШ № 2,59, 77 гимн. № 3. | Составлен график работы МОУ КОЦ «ЛАД» со СШ № 77 Заволжского района | Графики работы МОУ КОЦ «ЛАД» со СШ № 2,59 и гимн. № 3 будут составлены по согласованию с ОУ во втором полугодии 2017-2018 уч. года. Возникают сложности в выстраивании расписания взаимодействия учреждений. |
| 2 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6 классов  (сентябрь-декабрь 2017 года) | 1. Участие педагогов МОУ КОЦ «ЛАД» в Городской презентационной площадке **«Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля»;** проведение мастер-класса по профпробам для директоров школ Заволжского района; подготовка раздаточного материала (рекламных листов).**(01- 02.11.2017)**  2. Участие в межрегиональной научно-практической конференции (вебинаре) **«Дополнительное и неформальное образование детей»** (ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования») **(14.12.2017)** | | Повышение профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования МОУ КОЦ «ЛАД» | Получение новой информации, знакомство с интересным опытом работы педагогов дополнительного образования, новыми формами и методами работы, включение их в содержание профессиональных проб | - |
| 3 | Разработка системы проведения профессиональных проб, структуры и содержания  учебных занятий для учащихся 6-х классов (сентябрь-декабрь 2017 года) | Проведение системы обучающих семинаров для педагогов:  Семинар №1. 28.09.2017  Семинар №2. 05.10.2017  Семинар №3. 20.10.2017  Семинар №4. 27.10. 2017  Семинар №5. 03.11. 2017  Семинар №6. 10.11. 2017  Семинар №7. 17.11. 2017  Семинар №8. 28.11. 2017  Семинар №9. 01.12. 2017  Семинар №10.05.12. 2017  Семинар №11.06.12.2017 | | Разработать на основе классификации профессий  Е.А. Климова систему занятий по профессиональным пробам для учащихся 6 классов, определить структуру и содержание занятий,   разработать планы-конспекты учебных занятий по 5 профессиям. | Определены профессии для проведения профессиональных проб.  На основе классификации профессий Е.А. Климова разработана система занятий по профессиональным пробам для учащихся 6 классов, определены структура и содержание занятий,   разработаны планы-конспекты учебных занятий по 5 профессиям. |  |
| 4 | Создание условий для повышения компетентности родителей по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6 классов. | Проведение родительского собрания по вопросу профессиональных проб  06.12.2017 | | Повышения компетентности родителей по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6 классов. | Информирование родителей учащихся 6 классов о целях и задачах проведения профессиональных проб, их структуре и содержании; знакомство с направлениями этой работы в МОУ КОЦ «ЛАД» |  |
| 5. | Проведение профессиональных проб для учащихся 6-х классов (ноябрь-декабрь 2017 года) | Проведение системы занятий по профессиональным пробам для учащихся 6-х классов СШ № 77 Заволжского района:  17.11.2017;  24.11.2017;  01.12.2017;  08.12.2017. | | Актуализация профессионального самоопределения учащихся 6 классов, приобретение учащимися опыта профессиональной деятельности. | 1.Знакомство обучающихся с 5 типами профессий; содержанием, характером и условиями труда в различных отраслях.  2.Получение знаний и опыта практической работы в конкретной профессиональной деятельности.  3.Содействие профессиональному самоопределению обучающихся |  |

Изменения в проект не вносились.

Отчет составила: Наумова А.Е., заведующая методическим отделом МОУ КОЦ «ЛАД», координатор МРЦ.