Промежуточный отчет по реализации проекта Муниципального ресурсного центра

«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»

за I полугодие 2016/2017 учебного года

Руководитель проекта заместитель директора департамента образования мэрии г. Ярославля Ильина Е.А.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – Организационный (сентябрь 2016 года – ноябрь 2016 года) |
| 1 | Создание рабочей группы МРЦ (сентябрь 2016 года) | 1 Установочный семинар для участников проекта | Формирование рабочей группы МРЦ в учреждении | Создана рабочая группа МРЦ в учреждении |  |
| 2 | Определение стратегии работы МРЦ (октябрь 2016 года) | Семинары -практикумы для участников рабочей группы «Что такое профессиональная проба» «Типология профессий по Е.А.Климову» Заседания рабочей группы МРЦ учреждения | Участники рабочей группы повысили компетентность по вопросам сопровождения профессионального самоопределения. Определение концепции деятельности Планирование деятельности Определение необходимых ресурсов учреждения для реализации деятельности МРЦ Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей функционирование системы сопровождения профессионального самоопределения уч-ся 6 классов | Достигнуто понимание методологических основ деятельности Составлен план работы МРЦ учреждения. Назначены ответственные за реализацию МРЦ. Создан макет нормативно-правового обеспечения |  |
| II этап – Практический (ноябрь 2016 года – май 2017 года) |
| 3 | Разработка механизма взаимодействия учреждений ДО и школ – участниц проекта в рамках проведения профессиональных проб для учащихся 6-х классов (октябрь-декабрь 2016 года) | Заседание рабочей группы УДО 14.09.2016 Заседание рабочей группы УДО 28.10.2016 Заседание рабочей группы УДО 11.11.2016 Заседание рабочей группы УДО 02.12.2016 | Разработан механизм взаимодействия учреждений ДО и школ – участниц проекта в рамках проведения профессиональных проб для учащихся 6-х классов | Определяется график работы МОУ КОЦ «ЛАД» со школами Заволжского района СШ № 2,59, 77 гимн. № 3, | Необходимо учитывать особенности учебного процесса в школах |
| 4 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6 классов (октябрь-декабрь 2016 года) | Web-конференция «Региональные подходы к обновлению содержания и технологий дополнительного образования» 01.12.20016 (5 педагогов) Психологический семинар –практикум «Возможности экспресс-диагностики для изучения склонностей обучающихся» | Повышение профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования МОУ КОЦ «ЛАД» | Приобретение новых форм и методов работы, включенных в содержание профессиональных проб |  |
| 5 | Разработка содержания (моделей и программ) проведения профессиональных проб для учащихся 6-х классов (ноябрь-декабрь 2016 года) | 1. Заседание рабочей группы УДО 14.09.2016 Заседание рабочей группы УДО 28.10.2016 Заседание рабочей группы УДО 11.11.2016 Заседание рабочей группы УДО 02.12.2016 2. Заседание рабочей группы МОУ КОЦ «ЛАД» 31.10.2016 Заседание рабочей группы МОУ КОЦ «ЛАД» 14.11.2016 Заседание рабочей группы МОУ КОЦ «ЛАД»21.11.2016 Заседание рабочей группы МОУ КОЦ «ЛАД» 28.11.2016 Заседание рабочей группы МОУ КОЦ «ЛАД» 05.12.2016 | Разработать модель профессиональной пробы для учащихся 6 классов Разработать программы профессиональных проб для учащихся 6 классов | Разработаны 2 модели реализации профессиональных проб для учащихся 6-х классов, в основе которых лежит классификация профессий Е.А. Климова Программы профессиональных проб для учащихся 6 классов находятся в разработке, определены профессии для проб, готовится материал для практических заданий. | Возникают проблемы с финансированием часов работы педагогов. |
| 6 | Составление графика проведения профессиональных проб для учащихся 6-х классов (декабрь 2016 года) | Совещание директоров СШ в рамках МРЦ «Организация и проведение профессиональных проб для учащихся 6-х классов» | Составлен график проведения профессиональных проб для учащихся 6-х классов | Информирование школ № 2,59, 77 гимн. № 3, о днях и времени, о содержании профессиональных проб (раздаточный материал) ах для учащихся 6 классов | Возникают сложности в выстраивании расписания работы учреждения |

Изменения в проект не вносились

Отчет составлен:  Брожевич И.В., директор МОУ КОЦ «ЛАД», куратор МРЦ