Отчет о реализации инновационного проекта за 1 квартал 2015 года

«Развитие техносферы учреждения дополнительного образования детей, адекватной требованиям современной инновационной экономики, запросу рынка труда и социальному заказу на дополнительное образование детей»

| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь 2015 | Разработка авторского проекта дополнительной общеобразовательной программы «Развитие технических способностей младших школьников» | Создание содержательного аспекта проекта, планирование образовательного маршрута обучающихся |  |
|  | февраль 2015 | Разработка авторского проекта дополнительной общеобразовательной программы для младших школьников «Легокраеведение в Ярославле» | Создание содержательного аспекта проекта, планирование образовательного маршрута обучающихся |  |
|  | январь-февраль 2015 | Проведение консультаций для специалистов МОУ ДЮЦ «ЛАД» по вопросам создания авторских дополнительных общеобразовательных программ, отвечающих требованиям техносферы | Корректировка авторских дополнительных общеобразовательных программ |  |
|  | март 2015 | Презентация состояния образовательной деятельности в условиях развития техносферы МОУ ДЮЦ «ЛАД» в рамках педагогического городского форума | Формирование педагогического сообщества заинтересованных в развитии техносферы образовательных учреждений |  |
|  | февраль-март 2015 | Формирование образовательного пространства для обучения в условиях технологий техносферы | Оборудование учебных помещений |  |
|  | март 2015 | Представление детского образовательного результата проектной деятельности | Выступление/призерство/победа на всероссийской выставке «Шаг в будущее» |  |
|  | март 2015 | Создание досугово-развивающего проекта для детей младшего и среднего школьного возраста в рамках проведения всероссийской недели РОСНАНО | Проведение массовых, инновационных по содержанию мероприятий для школьников |  |
|  | март 2015 | Обучение педагогических кадров по теме «Современные образовательные технологии» (дистант, РОСНАНО) | Получение сертификатов |  |