Отчет о реализации инновационного проекта за 3 квартал 2014 года

«Развитие техносферы учреждения дополнительного образования детей, адекватной требованиям современной инновационной экономики, запросу рынка труда и социальному заказу на дополнительное образование детей»

| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | июль-август 2014 | Разработка модели техносферы МОУ ДЮЦ «ЛАД» | Создание описательного проекта (не менее 40 страниц) |  |
|  | июль-сентябрь 2014 | Разработка инструментария исследования запроса рынка труда города Ярославля на подготовку молодого поколения к исследовательской, изобретательской, научно-технической, и конструкторской деятельности | Создание аналитической разработки с рекомендациями и анкетным материалом для проведения исследования кадровых агентств промышленных производств, вузов (не менее 20 страниц) |  |
|  | июль-сентябрь 2014 | Разработка авторских дополнительных общеобразовательных общеразвиающихпрограмм технической направленности | Авторские программы технической направленности «От бисероплетения к нанотехнологиям», «Умный дом», «Патент и авторское право» |  |
|  | сентябрь 2014 | Консультация с научным руководителем по теме проекта и разработке инструмента исследования рынка труда | Рекомендации к корректировке разработанного материала |  |
|  | сентябрь 2014 | Проведение консультации для специалистов МОУ ДЮЦ «ЛАД» по вопросам создания авторских программ, отвечающих требованиям техносферы | Корректировка авторских дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  |
|  | июль-август 2014 | Формирование образовательного пространства для обучения в условиях технологий техносферы | Оборудование учебных помещений для внедрения авторских программ |  |
|  | сентябрь 2014 | Представление детского образовательного результата проектной деятельности в показательных мероприятиях Ярославского региона | Расширение результативного портфолио обучающихся |  |