Отчет о реализации инновационного проекта за 1 квартал 2018 года

«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»

| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | февраль 2018 | Формирование проектной группы педагогических работников Центра по разработке предложений для вхождения в проект образовательной сети «Детский технопарк» | приказ, определяющий состав и регламентирующий деятельность проектной группы план работы проектной группы |  |
|  | март-апрель 2018 | Изучение практики организации образовательной сети «Детский технопарк» в Тутаевском муниципальном районе | концепция проекта образовательной сети «Детский технопарк» в Ярославле |  |
|  | февраль 2018 | Проведение мастер-классов и открытых занятий в региональной акции Педагогический субботник «Техносфера – среда для развития инженерного мышления обучающихся» | Проведение в рамках региональной акции 2 мастер-классов по робототехнике (на базе СШ № 3 Тутаевского МР) | пункт добавлен держателем пакета РИП |
|  | март 2018 | Привлечение образовательных организаций города Ярославля к участию в проекте по созданию образовательной сети «Детский технопарк» | Соглашения о совместной деятельности с организациями-партнерами, регламентирующие направления сотрудничества | перенесен на август-сентябрь 2018 года |
|  | март 2018 | Создание единого информационного ресурса для участников образовательной сети «Детский технопарк» | Разработка наполнения группы ВКонтакте «Образовательная сеть «Детский технопарк» - Ярославль» |  |
|  | март 2018 | Развитие профессиональных компетенций педагогов – участников проекта по созданию образовательной сети «Детский технопарк» | курсы повышения квалификации «Прикладная информатика: основы схемотехники, программирования и робототехники» (24 часа, ФГБОУ ВО ЯГУ им. П.Г. Демидова, 26-29.03.2018 года) – 1 чел. мастер-класс «3D-моделирование в Sketch UP» (МОУ ДПО ГЦРО на базе МОУ СОШ № 70, 26.03.2018 года) – 1 чел. |  |