Отчет о реализации инновационного проекта за 2 квартал 2018 года

«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»

| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | апрель 2018 | Построение и описание организационно-управленческой модели образовательной сети «Детский технопарк» | разработка модели апробация модели перенесена на 3 квартал 2018 года после привлечения организаций-партнеров |  |
|  | март-май 2018 | Формирование программного обеспечения образовательной сети «Детский технопарк» | корректировка действующих дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ согласно цели и задачам РИП |  |
|  | март-июнь 2018 | Проведение инновационных проб по реализации программного обеспечения образовательной сети «Детский технопарк» | разработка и проведение занятий (робо-квестов) в рамках разрабатываемых (корректируемых) дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (для потенциальных партнеров проекта) разработка и проведение мероприятий (техно-квестов) в рамках проведения летней оздоровительной компании (для участников летнего лагеря «Электроник») |  |
|  | апрель-май 2018 | Развитие профессиональных компетенций педагогов – участников проекта по созданию образовательной сети «Детский технопарк» | стажировочная площадка «Организация профессиональной ориентации и профессиональной подготовки школьников по стандартам «JuniorSkills – профессионалы будущего (мультимедиа)» (72 часа, МОУ ДПО ГЦРО на базе МОУ ДО ЦДТ «Россияне», 15.09.2017 года – 26.04.2018 года) – 4 чел. он-лайн курсы «Ментальная арифметика» (Москва, апрель-май 2018 года) – 1 чел. |  |